## Gantt Chart
PROJECT DIVVY UP SCHEDULE (2022.07.28 - 2022.08.18)
활동내용 | 구분 | 예상 소요 시간 | 1주차 |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
|  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | - | 1일 | bar: 1주차 28 to 1주차 30
UML설계, 기능정의, DFD | - | 1일 | bar: 1주차 28
E-R Modeling, 스토리보드 | - | 1일 | bar: 1주차 29 to 1주차 30
사용자 모드 구현
그룹 게시판 글 등록 및 삭제 | 그룹 상세 페이지 | 2일 | bar: 2주차 2 to 2주차 3
그룹 게시판 타이머 및 세부 기능 | 그룹 상세 페이지 | 2일 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
그룹 생성/ 수정 삭제 | 지출 관련 | 1일 | bar: 2주차 1
그룹 멤버 추가 | 지출 관련 | 2일 | bar: 2주차 2 to 2주차 3
그룹 지출 입력, 수정 삭제 | 지출 관련 | 1일 | bar: 2주차 3 to 2주차 4
그룹 정산 기능 | 정산 관련 | 3일 | bar: 2주차 4 to 2주차 7
그룹 지출 내역 확인 | 정산 관련 | 1일 | bar: 2주차 7
관리자 모드 구현
관리자 로그인, 로그아웃 | 관리자 메인화면 | 1일 | bar: 2주차 5
관리자 검색 기능(등록된 회원별 검색) | 검색하기 페이지 | 3일 | bar: 2주차 6 to 3주차 8
관리자 검색 기능(정산하기별 검색) | 검색하기 페이지 | 3일 | bar: 3주차 8 to 3주차 10
관리자 검색 기능(등록된 그룹별 검색) | 검색하기 페이지 | 3일 | bar: 3주차 10 to 3주차 12
공지시항 글쓰기, 글 수정, 글 삭제 | 상품관리 | 2일 | bar: 3주차 12 to 3주차 13
소개글 수정, 찾아오기 수정 | 안내관리 | 1일
문의 관리 (답변해서 고객페이지에 보내기) | 안내관리 | 1일
관리자 모드 구현 | bar: 1주차 28 to 2주차 7
로그인, 로그아웃, 정보수정 | - | 2일 | bar: 1주차 29 to 1주차 30
글쓰기, 답변, 글보기, 글삭제 | 통합게시판 | 2일 | bar: 1주차 30 to 1주차 31
검색, 리스트보기, 상세보기 | 상품관련 | 4일 | bar: 1주차 31 to 2주차 3
회사 소개페이지 (주소: 카카오맵 API) | 안내관련 | 3일 | bar: 2주차 3 to 2주차 5
통합, 테스트 및 수정
마지막 테스트 + 정리 | - | 2일 | bar: 3주차 14 to 4주차 18
- Estimated schedule
- Actual schedule
- 박동규
- 구윤서

## 색상표
메뉴바 152 124 77(98 7C 4D)
선들 148 125 84 (94 7D 54)
얇은선 195 196 191(C3 C4 BF)
해더글씨 117 107 95 (75 6B 5F)
히트메뉴 51 51 51 (33)
히트메뉴:hover 46 46 46(2E)
히트글씨:hover 193 172 143
(C1 A6 8F)
글씨 95 85 86 (5F 55 56)
51 51 51(333333)
footer위 181 160 129
(B5 A0 81)
footer아래 203 192 174
(CB C0 AE)
footer글씨 117 107 95(75 6B 5F)
찾기버튼(돋보기모양) 61 178 211(3D B2 D3)

## 기능정의및설계
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 | Controller 호출 | 해당 Controller | Service | mapper ID/ DAO method명 | 전달 parameter | 뷰단
비 회 원 | 회원관련 | 로그인 |  | loginView.do | MemberController | Member Service |  |  | member/loginForm.jsp
|  |  |  | loginMember.do |  |  | loginMember |  | main/main.jsp
|  | 회원가입 |  | joinView.do |  |  |  |  | member/joinForm.jsp
|  |  |  | joinMember.do |  |  | joinMember |  | member/loginFomr.jsp
|  |  |  | midConfirm.do |  |  | midConfirm |  | member/midConfirm.jsp
|  |  |  | memailConfirm.do |  |  | memailConfrim |  | member/memailConfirm.jsp
|  | ID/PW 찾기 |  | midSearchVeiw.do |  |  |  |  | member/midSerachForm.jsp
|  |  |  | midSearch.do |  |  | midSearch |  | member/loginFrom.jsp
|  |  |  | mpwSearchView.do |  |  |  |  | member/mpwSearchForm.jsp
|  |  |  | mpwSearch.do |  |  | mpwSearch |  | member/loginFrom.jsp
회 원 | 지출 관련 | 지출 리스트 확인 | 그룹 페이지에, 리스트 뿌려주기 | eventList.do | EventController | EventService | eventList | mid, gid, eid | event/eventList.jsp
|  | 지출 상세정보 | 이벤트에 관련된 사람들과 각 사람이 부담하는 금액 | eventDetail.do |  |  | eventContent | mid, gid, eid, edid | event/eventContent.jsp
|  | 지출 정보 추가 | 새로운 지출 추가하기 | eventInsertView.do |  |  | eventInsert |  | event/eventInsert.jsp
|  |  |  | eventInsert.do |  |  |  |  | event/mBuyHistory.jsp
|  | 지출 정보 수정 | 지출 사에보기에서 정보 수정 | EventModifyView.do |  |  | eventModify |  | event/eventmodify.jsp
|  |  |  | EventModify.do |  |  |  |  | event/eventList.jsp
|  | 지출 지우기 | 지출 지우기 | EventDelete.do |  |  | eventDelete | eid | event/eventList.jsp
| 정산 관련 | 그룹 CS 에 확인 여부 | 정산 STEP A - central system 에 그룹있는지 확인 | checkCs.do | SplitController | SplitService | checkCs | gid | split/splitList.jsp
|  | 그룹 추가 | 정산 STEP B - central system 에 그룹 추가 | insertCs.do |  |  | insertCs |  | split/splitList.j네
|  | 지출 돈 업데이트 (돈내기) | 정산 STEP C - 지출된 금액을, central system 더해줌 | updatePaidCs.do |  |  | updatePaidCs | mid, gid | split/splitList.jsp
|  | CS 에 모인 금액 | 정산 STEP D - 금액 지출해야하는 모든 멤버들이, 돈을 냈는지 확인 | amountCs.do |  |  | amountCs |  | split/splitList.jsp
|  | 지출 돈 업데이트 (돈받기) | 정산 STEP E - central system 에 각 회원이 벋는 만큼 BALANCE 에서 빼주기 | UpdateGetCs.do |  |  | UpdateGetCs |  | split/splitList.jsp
|  | 정산 완료 확인 | 정산 STEP F - central system 에 모든 정산이 끝나, balance 가 0인지 확인, | checkallPaid.do |  |  | checkallPaid | gid | split/splitList.jsp
|  | 정산 내역 지우기 | 정산 STEP G - central system 에서 정산 끝난 그룹은, 정보 지워주기 | deleteCs.do |  |  | deleteCs | csid | group/groupList.jsp
| 그룹 게시판 | 그룹 게시판 글 목록 보기 | 그룹 글 목록 리스트 출력 | group/groupDedtail.do | MemberController | MemberService | groupBoardList |  | group/groupDetail.jsp
|  | 그룹 게시판 글 쓰기 | 그룹 게시판 글 쓰기 | group/gboardWrite.do | GroupBoardController | GroupBoardService | groupBoardWrite | mid | group/groupDetail.jsp
|  | 그룹 게시판 글 삭제 | 그룹 게시판 글 삭제 | group/gboardDelete.do |  |  | groupBoardDelete | gbid | group/groupDetail.jsp
|  | 게시판 예전 글 불러오기 | 게시판 예전 글 불러오기 | group/gboardPastList.do |  |  | groupBoardPastList |  | group/groupDetail.jsp
| 문의게시판 | 문의글 작성 |  | qboardWriteView.do | QnABoardController | QuestionBoardService |  |  | qnaboard/qboardWriteForm.jsp
|  |  |  | qboardWrite.do |  |  | qboardWrite |  | qnaboard/qboardList.jsp
|  | 문의글 삭제 |  | qboardDelete.do |  |  | qboardDelete |  | qnaboard/qboardList.jsp
|  | 문의글 수정 |  | qboardModifyView.do |  |  |  |  | qnaboard/qboardModifyForm.jsp
|  |  |  | qboardModify.do |  |  | qboardModify |  | qnaboard/qboardDetail.jsp
|  | 문의글 보기 |  | qboardDetail.do |  |  | qboardDetail |  | qnaboard/qboardDetail.jsp
|  | 문의글 목록 |  | qboardList.do |  |  | qboardList |  | qnaboard/qboardList.jsp
|  | 문의글 처리상태 |  | aboardWrite.do |  |  | qboardReplyCheck
| 팔로우 | 팔로우 하기 |  | follow.do | FollowController | FollowService | follow
|  | 언팔로우 하기 |  | unfollow.do |  |  | unfollow
|  | 팔로잉 목록 | 내가 친구가 되고 싶어한는 사람들 목록 | followingList.do |  |  | followingLIst |  | main/main.jsp
|  | 팔로워 목록 | 나와 친구가 되고 싶어하는 사람들 목록 | followerList.do |  |  | followerLIst |  | main/main.jsp
| 알림 | 알림 보내기 |  | follow.do / groupInvite.do |  |  | notificationSend
|  | 알림 확인 |  | notificationCheck.do | NotificationController | NotificationService | notificationCehck
|  | 알림 목록 |  | notificationList.do |  |  | notificationList |  | notfication/notificationLIst.jsp
| 마이페이지 | 회원정보수정 |  | modfiyMemberView.do | MemberController | MemberService |  |  | member/modfiyMemberForm.jsp
|  |  |  | modifyMember.do |  |  | modifyMember |  | member/loginForm.jsp
|  | 로그아웃 |  | logout.do |  |  |  |  | member/loginFrom.jsp
관 리 자 | 로그인 | 관리자 로그인 | 관리자 로그인 | admin/adminLoginView.do | AdminController | AdminService |  |  | admin/loginView.jsp
|  |  |  | admin/adminLogin.do |  |  | getAdmin | adid, adpw | main/main.jsp
| 이용내역 | 이용내역 목록 | 결제 이용내역 목록 리스트 보기 | admin/adminEventsList.do |  |  | getAdminEventsList |  | admin/eventsList.jsp
|  | 이용내역 상세보기 | 결제 이용내역 상세보기 | admin/adminEventsDetail.do |  |  | getAdminEventsDetail | eid | admin/eventsDetail.jsp
| 회원 | 회원 목록 | 모든 회원 목록 보기 | admin/adminCustomerList.do |  |  | getAdminCustomerList |  | admin/customerList.jsp
|  | 회원 상세보기 | 회원 정보 상세보기 | member/memberDetail.do |  |  | getMemberDetail | mid | member/memberDetail.jsp
| 그룹 | 회원 삭제 | 회원 삭제 | member/memberDelete.do |  |  | memberDelete | mid | admin/customerList.jsp
|  | 그룹 리스트 보기 | 등록된 그룹 리스트 보기 | admin/adminGroupList.do |  |  | getAdminGroupList |  | admin/groupList.jsp
|  | 그룹 상세 보기 | 그룹 상세 보기 | admin/adminGroupDetail.do |  |  | getAdminGroupDetail | gid | admin/groupDetil.jsp
|  | 그룹 삭제 | 해당 그룹 삭제하기 | admin/adminGroupDelete.do |  |  | AdminGroupDelete | gid | admin/groupList.jsp
| 검색 | 이용내역 검색 | 이용내역 검색 | search/searchEvent.do | SearchController | SearchService | searchEvent | eventDTO | admin/seachMain.jsp
|  | 회원 검색 | 회원 검색 | search/searchMember.do |  |  | searchMember | memberDTO | admin/seachMain.jsp
|  | 그룹 검색 | 그룹 검색 | search/searchGroup.do |  |  | searchGroup | groupDTO | admin/seachMain.jsp

## 테스트케이스
테스트(데모발표) 케이스 예시
No. 테스트 케이스 명 | 기능단위 | 주요 테스트 내용
1. 회원가입 | 서버모듈 | - ajax연동 및 회원가입 불가한 경우 화면이동 회원가입 후 화면 이동
2. 로그인 | 서버모듈 | - 회원 로그인 작동여부
3. 상품선택 | 화면모듈 | - 장바구니 등록 및 바로 구매 선택 화면 이동 - 로그인의 경우 해당 상품의 상세 페이지 이동 - 로그아웃 상태인 경우 로그인 화면 이동
4. 로그아웃
5. 관리자 등록
6. 관리자 로그인