## Gantt Chart
PROJECT GWS SCHEDULE (2022.06.27 - 2022.07.08)
활동내용 | 구분 | 예상 소요 시간 | 1주차 | [6 empty] | 2주차
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | - | 1일 | bar: 1주차 27
UML설계, 기능정의, DFD | - | 1일 | bar: 1주차 27
E-R Modeling, 스토리보드 | - | 1일 | bar: 1주차 28
사용자 모드 구현
메인화면 ( Header, Footer, Main) | 사용자 메인화면 | 2일 | bar: 1주차 28 to 1주차 29
회원가입, 탈퇴 | - | 1일 | bar: 1주차 28
장바구니 확인, 적립금 | 마이페이지 | 1일 | bar: 1주차 28
장바구니에 상품 담기 상품 리뷰보기, 쓰기, 좋아요 | 상품관련 | 2일 | bar: 1주차 28 to 1주차 29
글작성, 글수정 | 통합게시판 | 1일 | bar: 1주차 29
상품 구매, 결제 페이지 & 주문목록 | 상품관련 & 마이페이지 | 3일 | bar: 1주차 29 to 1주차 1
고객센터 문의하기 | 안내관련 | 1일
관리자 모드 구현
메인화면 ( Header, Footer, Main) | 관리자 메인화면 | 2일 | bar: 1주차 28 to 1주차 29
관리자등록, 삭제 | - | 1일 | bar: 1주차 28
상품 등록, 수정, 삭제 | 상품관리 | 2일 | bar: 1주차 28 to 1주차 1
전체 회원출력, 고객조회 | 회원관리 | 1일 | bar: 1주차 1
상품 리뷰 게시판 관리기능 | 상품관리 | 2일 | bar: 1주차 2 to 1주차 3
소개글 수정, 찾아오기 수정 | 안내관리 | 1일 | bar: 1주차 3
문의 관리 (답변해서 고객페이지에 보내기) | 안내관리 | 1일 | bar: 2주차 4
공통 모듈 구현
로그인, 로그아웃, 정보수정 | - | 2일 | bar: 1주차 28 to 1주차 29
글쓰기, 답변, 글보기, 글삭제 | 통합게시판 | 2일 | bar: 1주차 29 to 1주차 30
검색, 리스트보기, 상세보기 | 상품관련 | 4일 | bar: 1주차 30 to 1주차 3
회사 소개페이지 (주소: 카카오맵 API) | 안내관련 | 3일 | bar: 1주차 3 to 2주차 5
통합, 테스트 및 수정
마지막 테스트 + 정리 | - | 2일 | bar: 2주차 6 to 2주차 7
- Estimated schedule
- Actual schedule

## 색상표
메뉴바 152 124 77(98 7C 4D)
선들 148 125 84 (94 7D 54)
얇은선 195 196 191(C3 C4 BF)
해더글씨 117 107 95 (75 6B 5F)
히트메뉴 51 51 51 (33)
히트메뉴:hover 46 46 46(2E)
히트글씨:hover 193 172 143
(C1 A6 8F)
글씨 95 85 86 (5F 55 56)
51 51 51(333333)
footer위 181 160 129
(B5 A0 81)
footer아래 203 192 174
(CB C0 AE)
footer글씨 117 107 95(75 6B 5F)
찾기버튼(돋보기모양) 61 178 211(3D B2 D3)

## 기능정의및설계
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 | Controller 호출 | 해당 Controller | Service | mapper ID/ DAO method명 | 뷰단
회 원 | 이벤트 관련 | 이벤트 리스트 확인 | 그룹 페이지에, 리스트 뿌려주기 | eventList.do | EventController | EventService |  | event/eventList.jsp
|  | 이벤트 상세정보 | 이벤트에 관련된 사람들과 각 사람이 부담하는 금액 | eventDetail.do |  |  |  | event/eventContent.jsp
|  | 이벤트 정보 추가 | 새로운 이벤트 추가하기 | eventInsertView.do |  |  |  | event/eventInsert.jsp
|  |  |  | eventInsert.do |  |  |  | event/mBuyHistory.jsp
|  | 이벤트 정보 수정 | 이벤트 사에보기에서 정보 수정 | EventModifyView.do |  |  |  | event/eventmodify.jsp
|  |  |  | EventModify.do |  |  |  | event/eventList.jsp
|  | 이벤트 지우기 | 이벤트 지우기 | EventDelete.do |  |  |  | event/eventList.jsp
| 정산 관련 | 정산 하기 | 정산 하기 | split.do | SplitController | SplitService
관 리 자

## 테스트케이스
테스트(데모발표) 케이스 예시
No. 테스트 케이스 명 | 기능단위 | 주요 테스트 내용
1. 회원가입 | 서버모듈 | - ajax연동 및 회원가입 불가한 경우 화면이동 회원가입 후 화면 이동
2. 로그인 | 서버모듈 | - 회원 로그인 작동여부
3. 상품선택 | 화면모듈 | - 장바구니 등록 및 바로 구매 선택 화면 이동 - 로그인의 경우 해당 상품의 상세 페이지 이동 - 로그아웃 상태인 경우 로그인 화면 이동
4. 로그아웃
5. 관리자 등록
6. 관리자 로그인