## Gantt Chart
PROJECT GWS SCHEDULE (2022.06.27 - 2022.07.08)
활동내용 | 구분 | 예상 소요 시간 | 1주차 | [6 empty] | 2주차
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | - | 1일 | bar: 1주차 27
UML설계, 기능정의, DFD | - | 1일 | bar: 1주차 27
E-R Modeling, 스토리보드 | - | 1일 | bar: 1주차 28
사용자 모드 구현
메인화면 ( Header, Footer, Main) | 사용자 메인화면 | 2일 | bar: 1주차 28 to 1주차 29
회원가입, 탈퇴 | - | 1일 | bar: 1주차 28
장바구니 확인, 적립금 | 마이페이지 | 1일 | bar: 1주차 28
장바구니에 상품 담기 상품 리뷰보기, 쓰기, 좋아요 | 상품관련 | 2일 | bar: 1주차 28 to 1주차 29
글작성, 글수정 | 통합게시판 | 1일 | bar: 1주차 29
상품 구매, 결제 페이지 & 주문목록 | 상품관련 & 마이페이지 | 3일 | bar: 1주차 29 to 1주차 1
고객센터 문의하기 | 안내관련 | 1일
관리자 모드 구현
메인화면 ( Header, Footer, Main) | 관리자 메인화면 | 2일 | bar: 1주차 28 to 1주차 29
관리자등록, 삭제 | - | 1일 | bar: 1주차 28
상품 등록, 수정, 삭제 | 상품관리 | 2일 | bar: 1주차 28 to 1주차 1
전체 회원출력, 고객조회 | 회원관리 | 1일 | bar: 1주차 1
상품 리뷰 게시판 관리기능 | 상품관리 | 2일 | bar: 1주차 2 to 1주차 3
소개글 수정, 찾아오기 수정 | 안내관리 | 1일 | bar: 1주차 3
문의 관리 (답변해서 고객페이지에 보내기) | 안내관리 | 1일 | bar: 2주차 4
공통 모듈 구현
로그인, 로그아웃, 정보수정 | - | 2일 | bar: 1주차 28 to 1주차 29
글쓰기, 답변, 글보기, 글삭제 | 통합게시판 | 2일 | bar: 1주차 29 to 1주차 30
검색, 리스트보기, 상세보기 | 상품관련 | 4일 | bar: 1주차 30 to 1주차 3
회사 소개페이지 (주소: 카카오맵 API) | 안내관련 | 3일 | bar: 1주차 3 to 2주차 5
통합, 테스트 및 수정
마지막 테스트 + 정리 | - | 2일 | bar: 2주차 6 to 2주차 7
- Estimated schedule
- Actual schedule

## 전반적인
권한과 기능
회원 | 비회원 | 상품보기 및 검색 | 장바구니이용
| 회원 | 상품보기 및 검색 | 장바구니이용 | C.S게시판, 리뷰게시판, 마이페이지 이용
관리자 | 관리자 | 회원관리 | 상품관리 | 게시판관리(C.S, 리뷰, 공지사항)
| owner | 회원관리 | 상품관리 | 게시판관리 | 관리자 등록 및 삭제 | 통계 관리

## 색상표
메뉴바 152 124 77(98 7C 4D)
선들 148 125 84 (94 7D 54)
얇은선 195 196 191(C3 C4 BF)
해더글씨 117 107 95 (75 6B 5F)
히트메뉴 51 51 51 (33)
히트메뉴:hover 46 46 46(2E)
히트글씨:hover 193 172 143
(C1 A6 8F)
글씨 95 85 86 (5F 55 56)
51 51 51(333333)
footer위 181 160 129
(B5 A0 81)
footer아래 203 192 174
(CB C0 AE)
footer글씨 117 107 95(75 6B 5F)
찾기버튼(돋보기모양) 61 178 211(3D B2 D3)

## 기능정의및설계
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 | Controller 호출 | 서비스단 Class | 뷰단
비 회 원 | 회원 관련 | 로그인 | 이용자(회원), 관리자(운영자) 로그인 | loginView.do |  | member/login.jsp
|  |  |  | login.do | LoginService | main/main.jsp
|  | 회원가입 | 웹페이지를 이용한 회원가입 | joinView.do |  | member/join.jsp
|  |  | 중복 아이디 확인 | idConfirm.do | MidDuplicationCheckService | ajax
|  |  | DB에 회원 등록 | join.do | JoinService | main/main.jsp
|  | **아이디/비밀번호 찾기 | id와 email 을 이용한 비밀번호 찾기 | searchIdPw.do |  | member/searchIdPw.jsp
|  |  |  | searchId.do | SearchIdService.java | member/searchId.jsp
|  |  |  | searchPw.do |  | member/searchPw.jsp
회 원 & 비 회 원 | 상품 관련 | 상품검색 | 상품이름 검색 | productAll.do | ProductAllService | product/productAll.jsp
|  | 상품상세보기 | 상품 내용 상세보기 (리뷰&댓글보기) | productDetail.do | ProductDetailService | product/productDetail.jsp
| 안내관련 | 메인페이지 | 메인페이지 확인 / 사진들 + 회사 소개 | main.do | MainService | main/main.jsp
|  | 찾아오기 | 네이버 지도로 회사 위치 보기 | location.do |  | main/location.jsp
| 고객 센터 게시판 | 글 리스트 확인 | 통합 게시판 글 리스트 보기(페이징) | cBoardsListService.do | CBoardsListService | cusBoard/cBoard.jsp
|  | 상세 글 확인 | 통합 게시판 글 읽기 | cBoardsDetail.do | CBoardsDetailService | cusBoard/cBoardsDetail.jsp
회 원 | 마이 페이지 | 마이페이지 메인 | 마이페이지 메인화면 보기 | mMypage.do | MMypageViewService | member/mypage.jsp
|  | 수취확인 | 배송 도착건 수취확인 (배송확인 창에서 사라짐) | mDeliveryArrive.do | MDeliveryArriveService | member/mypage.jsp
|  | 주문내역 | 주문한 내역 모두 보기(페이징) | mBuyHistory.do | MBuyHistoryService | member/mBuyHistory.jsp
|  | 정보수정 | 정보 확인 및 변경 | mModify.do | MModifyService | member/mypage.jsp
|  | 회원탈퇴 | 회원 탈퇴 하기 | mDelete.do | MDeleteService | member/mypage.jsp
| 회원 관련 | 로그아웃 | 로그아웃하기(세션 초기화) | logout.do | LogoutService | main/main.jsp
| 고객 센터 게시판 | 글 쓰기 | 글 작성 페이지 생성 | cBoardWriteView.do | CBoardWriteView | cusBoard/cServiceWrite.jsp
|  |  | DB에 글 작성(파일 첨부가능) | cBoardWrite.do | CsBoardWrite | cusBoard/cService.jsp
|  | 글 보기 | 글 상세보기 | cBoardsDetail.do | sBoardsDetailService | cusBoard/cBoardsDetail.jsp
|  | 글 수정 | (작성자만) 글 수정 페이지 생성 | cBoardModifyView.do | CsBoardsModifyViewService | cusBoard/cBoardsModify.jsp
|  |  | DB에 글 수정 | cBoardModify.do | CsBoardsModifyService | cusBoard/customerService.jsp
|  | 글 삭제 | (작성자만) 글 삭제 | cBoardsDelete.do | CsBoardsDeleteService | cusBoard/customerService.jsp
|  | 답글 작성 | 답글 페이지 생성 | cBoardsReplyView.do | CsBoardReplyViewService | cusBoard/csBoardsReply.jsp
|  |  | DB에 답글 작성 | cBoardsReply.do | CsBoardReplyService | cusBoard/customerService.jsp
|  | 목록보기 | 글 목록으로 돌아가기 | cBoardsListService.do | CsBoardsListService | cusBoard/customerService.jsp
| 주문 관련 | 장바구니담기 | 장바구니에 새로운 물품 담기 | cartAddProduct.do | CartAddProduct | ajax
|  | 장바구니목록 | 내 장바구니의 물품 목록 출력 | cartView.do | CartViewService | cart/cartView.jsp
|  | 장바구니물품삭제 | 장바구니의 특정 물품 삭제 | cartDelProduct.do | CartDelProductService | cart/cartView.jsp
|  | 장바구니수량수정 | 장바구니의 특정 물품 수량변경 | js |  | cart/cartView.jsp
| 결제 관련 | 장바구니물품주문 | 장바구니 물품 주문하기 | cartBuyProduct.do | CartBuyProductService | product/ productPurchaseConfirm.jsp
|  | 물품 결제** | 단일상품 or 장바구니상품 결제 | payment.do | PaymentService | product/ productPurchaseAfter.jsp
| 상품 리뷰 | 리뷰 쓰기(사진첨부) | 리뷰 작성 | rWrite.do | RWriteService | product/productDetail.jsp
|  | 리뷰 좋아요기능 | 리뷰 좋아요 (한 ID에 한번) | rGoodPlus.do | RGoodPlusService | ajax
| 안내 관련 | 회사 소개 글 보기 | 리뷰 작성 | compView.do | RWriteService | main/main.jsp
|  | 위치 기능 | 회사 정보 및 매장 찾기 | compView.do | Location service | main/location.jsp
|  | 문의 | 문의 작성해,관리자 페이지로 보내기 | location.do
관 리 자 | 관리자 관련 | 관리자 등록 | 관리자 등록 | mgjoinView.do |  | admin/mgjoin.jsp
|  |  | 아이디 중복 확인 | mgidConfirm.do | MgidDuplicationCheckService | ajax
|  |  | DB에 관리자 등록 | mgjoin.do | MgJoinService | main/main.jsp
|  | 관리자 로그인 | 관리자 로그인 화면 | mgloginView.do |  | admin/mglogin.jsp
|  |  | 관리자 로그인 실행 (session에 추가) | mglogin.do | MgloginService | main/main.jsp
|  | 정보수정 | 관리자 정보 수정 페이지 생성 | mgModifyView.do | MgModifyViewService | admin/mgModify.jsp
|  |  | DB에 관리자 정보 수정 | mgModify.do | MgModifyService | admin/mgPage.jsp
|  | 로그아웃 | 로그아웃하기(세션 초기화) | logout.do | LogoutService | main/main.jsp
| 상품 관리 | 상품등록 | 상품 등록 페이지 생성 | registProductView.do | RCommentViewService | admin/registProduct.jsp
|  |  | DB에 새로운 상품 등록 | registProduct.do | RegistProduct | product/productAll.jsp
|  | 상품보기 | 선택한 상품의 상세 정보 상세보기, 리뷰보기 | productDetail.do | ProductDetailService | product/productDetail.jsp
|  | 상품수정 | 정보 수정 페이지 생성 | modifyProductView.do | ProductModifyViewService | product/productModify.jsp
|  |  | DB에 선택한 상품의 정보 수정 | modifyProduct.do | ProductModifyService | product/productAll.jsp
|  | 재고추가 | 상품 재고추가 | mgAddStockProduct.do | MgAddStockProductService | ajax
|  | 리뷰 답글 보기 | 관리자 리뷰 답글 보기 | rCommentView.do | RCommentViewService | product/productDetail.jsp
|  | 리뷰코멘트작성 | 고객 리뷰 코멘트 작성(관리자만) | rCommentWrite.do | RCommentWriteService | product/productDetail.jsp
| 관리자페이지 | 관리자 페이지 | 관리자 페이지 메인 보기 | mgPage.do | MgPageService | admin/mgPage.jsp
|  | 매출조회 | 일별, 월별 매출 조회(+주문조회) | mgCalendarView.do | MgCalendarService | admin/mgSalesinquiry.jsp
|  | 고객정보조회 | 모든 고객 정보 조회 | memberInquiry.do | MemberLookUpService | admin/memberInquiry.jsp
| 고객 센터 게시판 | 글 작성, 글 상세보기, 비밀글 설정, 글 목록 (회원과 같음)

## 테스트케이스
테스트(데모발표) 케이스 예시
No. 테스트 케이스 명 | 기능단위 | 주요 테스트 내용
1. 회원가입 | 서버모듈 | - ajax연동 및 회원가입 불가한 경우 화면이동 회원가입 후 화면 이동
2. 로그인 | 서버모듈 | - 회원 로그인 작동여부
3. 상품선택 | 화면모듈 | - 장바구니 등록 및 바로 구매 선택 화면 이동 - 로그인의 경우 해당 상품의 상세 페이지 이동 - 로그아웃 상태인 경우 로그인 화면 이동
4. 로그아웃
5. 관리자 등록
6. 관리자 로그인